## Produktbacklog
ID | Kann/Muss | Priorisierung | Story Points | UserStory | Status | Sprint
US 1 | Muss | 4 | 5 | Als User möchte ich ….. | Open | 1
US 2 | Muss | 2 | 0.5 |  | Open | 1
US 3 | Kann | 3 | 2 |  | Done | 1
US 4 |  | 1 | 1 |  | Open | 2
InProgress
ReadyToTest
Done
Offene Story Point: |  |  | 6.5
Erledigte Story Points: |  |  | 2
Story Points in Progress |  |  | 0
Story Points Total: |  |  | 8.5

## Sprintbacklog 1
Sprint 1
ID | UserStory | Task | Person | Status
US 1 | Als Benutzer will ich mir einen Account erstellen können | DB Schema erstellen | Open | InProgress
|  | Daten in Tabelle speichern | Open | InProgress
|  | GUI erstellen | Open | InProgress
US 2 | Als Benutzer will ich mich löschen können | GUI erstellen | Open | InProgress
US 3 | Als Benutzer will ich mich einloggen können | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
US 4 | Als Benutzer will ich nach Webseiten suchen können | Tabelle in DB erstellen | Open | InProgress
|  | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
US 5 | Als Benutzer will ich eine Webseite bewerten können | Tabelle in DB erstellen | Open | InProgress
|  | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
US 6 | Als Benutzer will ich einen Kommentar zu einer Webseite schreiben können | Tabelle in DB erstellen | Open | InProgress
|  | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
US 7 | Als Benutzer will ich alle bisherigen Kommentare anschauen können | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
US 8 | Als Benutzer möchte ich meine bisherigen Kommentare anpassen können | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
US 9 | Als Benutzer möchte ich meine bisherigen Kommentare löschen können | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
Sprintstart: |  | 2016-11-14
Sprintende: |  | 2016-11-28
Dauer [Tage]: |  | 14

## Sprintbacklog 2
Sprint 2
ID | UserStory | Task | Person | Status
US 10 | Als Benutzer will ich eine neue Webseite zum bewerten angeben | Tabelle in DB erstellen | Open | InProgress
|  | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
US 11 | Als Benutzer will ich mir die Webseite ansehen, über welche ich gerade Bewertungen lese | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
US 12 | Als Administrator möchte ich, dass meine Kunden Werbung sehen | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
US 13 | Als Benutzer möchte ich mein Profil bearbeiten können | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
US 14 | Als Administrator möchte ich, dass alle meine Benutzer ihre Email verifizieren müssen | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Mail-Server erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
US 15 | Als Benutzer möchte ich ein Profilbild hochladen können | GUI erstellen | Open | InProgress
|  | Business Logik erstellen | Open | InProgress
Sprintstart: |  | 2016-11-29
Sprintende: |  | 2016-12-13
Dauer [Tage]: |  | 14